## Лист1
| Погоджую: | [41 empty] | Затверджую:
Директивний графік будівництва БУДИНОК №2 ЖК "Салют" по бульв. Дружби народів,2
№ | Найменування робіт | 2024 | [12 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв.
|  | cічень |  | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | cічень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | cічень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березеньб | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень
СЕК.№1 (26-30 поверхів) та насосна
1 | Влаштування монолітного з/б каркасу
2 | Кладка стін
3 | Покрівля
4 | Вікнонні блоки
5 | Двері блоки ( вхідні квартирні, МЗК,тех.двері, лючки)
6 | Електромонтажні роботи
7 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
8 | Вентиляція, димовидалення
9 | Зв'язок та сигналізація
10 | Ліфти
11 | Cтяжка (квартири та МЗК)
12 | Штукатурка МЗК
13 | Плитка МЗК
14 | Шпатлівка МЗК
15 | Фарбування МЗК
16 | Фасад
17 | Благоустрій та озеленення території
СЕК.№6 (3-5 поверхів)
1 | Влаштування РП на від.123.500 в/о К\/6-Т\6
2 | Розробка грунта до від.120.450 в/о К\/6-П6
3 | Влаштування забірки по ПС
4 | Влаштування РП на від.120.450 в/о Д\/6-П\6
5 | Розробка грунта до від.120.450 в/о П/6-Т/6
6 | Влаштування РП на від.120.450 в/о П/6-Т\6
7 | Розробка грунта до від.116.650 в/о А\/6-Ю\6
8 | Розробка грунта до від.123.500 в/о Т\/6-Ю\6
9 | Влаштування паль стійок 28шт в/о Т\/6-Ю\6
10 | Влаштування забірки по ПС в/о Т\/6-Ю\6
11 | Влаштування РП на від.123.500 в/о Т\/6-Ю\6
12 | Розробка грунта до від.120.450 в/о К\/6-Ю\6
13 | Влаштування РП на від.120.450 в/о Д\/6-К\6
14 | Влаштування палльового поля сек.№6
15 | Влаштування ростверку сек.№6
16 | Влаштування монолітного з/б каркасу до від 0,000
17 | Влаштування монолітного з/б каркасу вище від 0,000
18 | Кладка стін
19 | Покрівля
20 | Вікнонні блоки
21 | Двері блоки ( вхідні квартирні, МЗК,тех.двері, лючки)
22 | Електромонтажні роботи
23 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
24 | Вентиляція, димовидалення
25 | Зв'язок та сигналізація
26 | Ліфти
27 | Cтяжка
28 | Штукатурка МЗК
29 | Плитка МЗК
30 | Шпатлівка МЗК
31 | Фарбування МЗК
32 | Фасад
33 | Благоустрій та озеленення території
СЕК.№5(10поверхів)
1 | Влаштування палльового поля сек.№5
2 | Влаштування забірки по ПС та гидроизоляции
3 | Влаштування джет паль
4 | Влаштування ростверку (дренаж та гидроизоляция)
5 | Влаштування монолітного з/б каркасу
6 | Кладка стін
7 | Покрівля
8 | Вікнонні блоки
9 | Двері блоки ( вхідні квартирні, МЗК,тех.двері, лючки)
10 | Електромонтажні роботи
11 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
12 | Вентиляція, димовидалення
13 | Зв'язок та сигналізація
14 | Ліфти
15 | Cтяжка (квартири та МЗК)
16 | Штукатурка МЗК
17 | Плитка МЗК
18 | Шпатлівка МЗК
19 | Фарбування МЗК
20 | Фасад
21 | Благоустрій та озеленення території
СЕК.№4(9-12 поверхів)
1 | Розробка грунта до від.122,3
2 | Влаштування палльового поля сек.№4
3 | Влаштування джет паль
4 | Влаштування забірки по ПС та гідроізоляції
5 | Влаштування ростверку
6 | Влаштування монолітного з/б каркасу
7 | Кладка стін |  | + | [14 empty] | +
8 | Покрівля
9 | Вікнонні блоки
10 | Двері блоки ( вхідні квартирні, МЗК,тех.двері, лючки)
11 | Електромонтажні роботи
12 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
13 | Вентиляція, димовидалення
14 | Зв'язок та сигналізація
15 | Ліфти
16 | Cтяжка (квартири та МЗК)
17 | Штукатурка МЗК
18 | Плитка МЗК
19 | Шпатлівка МЗК
20 | Фарбування МЗК
21 | Фасад
22 | Благоустрій та озеленення території
СЕК.№3 (26 - 30 поверхів)
1 | Влаштування обвязочної балки по ПС
2 | Розробка грунта до від.127,0
3 | Влаштування паль
4 | Влаштування забірки по ПС та гидроизоляции
5 | Влаштування РП перекриття на від.127,3
6 | Розробка грунта на від.124,0
7 | Влаштування забірки по ПС та гидроизоляции
8 | Влаштування РП перекриття на від.124,3
9 | Розробка грунта на від.121,0
10 | Влаштування забірки по ПС та гидроизоляции
11 | Влаштування РП перекриття на від.124,3
12 | Розробка грунта на від.116,0
13 | Влаштування палльового поля сек.№3
14 | Влаштування забірки по ПС та гидроизоляции
15 | Влаштування ростверку (дренаж та гидроизоляция)
16 | Влаштування монолітного з/б каркасу
17 | Кладка стін
18 | Покрівля
19 | Вікнонні блоки
20 | Двері блоки ( вхідні квартирні, МЗК,тех.двері, лючки)
21 | Електромонтажні роботи
22 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
23 | Вентиляція, димовидалення
24 | Зв'язок та сигналізація
25 | Ліфти
26 | Cтяжка (квартири та МЗК)
27 | Штукатурка МЗК
28 | Плитка МЗК
29 | Шпатлівка МЗК
30 | Фарбування МЗК
31 | Фасад
32 | Благоустрій та озеленення території
СЕК.№2 (26 - 30 поверхів)
1 | Розробка грунта котловану сек.№2
2 | Влаштування випробувальних кущів
3 | Випробування
4 | Влаштування пальового поля
Влаштування роствирка
5 | Влаштування монолітного з/б каркасу
6 | Кладка стін
7 | Покрівля
8 | Вікнонні блоки
9 | Двері блоки ( вхідні квартирні, МЗК,тех.двері, лючки)
10 | Електромонтажні роботи
11 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
12 | Вентиляція, димовидалення
13 | Зв'язок та сигналізація
14 | Ліфти
15 | Cтяжка (квартири та МЗК)
16 | Штукатурка МЗК
17 | Плитка МЗК
18 | Шпатлівка МЗК
19 | Фарбування МЗК
20 | Фасад
21 | Благоустрій та озеленення території
ПАРКІНГ №2
1 | Розробка грунта
2 | Влаштування випробувальних кущів та паль крана
3 | Випробування
4 | Влаштування фундаменту крана
5 | Влаштування палльового поля
6 | Влаштування ростверку (дренаж та гидроизоляция)
7 | Влаштування монолітного з/б каркасу
8 | Кладка стін
9 | Гідроізоляція плити покриття
10 | Двері блоки та ворота
11 | Електромонтажні роботи
12 | Сантехнічні роботи (монтаж стояків ХВП; ГВП; опалення; каналізація)
13 | Вентиляція, димовидалення
14 | Зв'язок та сигналізація
15 | Cтяжка поли
16 | Штукатурка
17 | Плитка
18 | Шпатлівка
19 | Фарбування
20 | Благоустрій та озеленення території
Склав ___________________________________
Погоджено ________________________________